**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА**

**П Р И К А З**

«20» января 2014 г. № 31 города Батайска

О введенииФедеральногогосударственного

образовательного стандарта

дошкольного образования в дошкольных

образовательных организация города Батайска

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155, с целью создания системы организационно–управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного общего образования

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) вдошкольных образовательных организациях города Батайска(приложение 1).

2. Утвердить состав рабочей группы по введению ФГОС ДОв дошкольных образовательных организациях города Батайска (приложение 2).

3. Руководителям муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций:

* 1. разработать и утвердить план – график мероприятий по введению ФГОС ДО;
	2. привести в соответствие нормативную базу ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально – техническое обеспечение, и т.п.);
	3. в соответствии с критериями готовности к введению ФГОС в срок не позднее 01.01.2015г. выполнить необходимые мероприятия.и подготовить пакет нормативных документов:

4. Ответственность по исполнению данного приказа возложить на главного специалиста Дудникову И.Н. и ведущего специалиста Управления образования Суббота О.А.

Начальник Управления образования

города Батайска Л.И. Берлим

Приложение № 1

к приказу Управления

образования г. Батайска

 № 31 от «20» января 2014г

**План действий («дорожная карта»)**

**по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях города Батайска.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Примерные сроки реализации** | **Ожидаемый результат** |
| **1. Нормативно-правовое, организационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования** |
| 1.1 | Разработка муниципальной, локальной нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение и реализацию федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | 2014 год | Нормативно-правовая база, обеспечивающая введение и реализацию ФГОС ДО |
| 1.2. | Создание муниципальной рабочей группыпо введению ФГОС ДО | январь 2014г | Муниципальная рабочая группа |
| 1.3. | Организация мониторинга условий ведения ФГОС дошкольного образования  | август 2014г | Программа мониторинга, результаты проведения |
| 1.4. | Организация мониторинга финансового обеспечения реализации прав граждан на получение доступного, бесплатного ДО в условиях введения ФГОС | ноябрь 2014г | Программа мониторинга, результаты проведения |
| 1.5 | Организация проведения в образовательных организациях оценки степени готовности к введению ФГОС ДО | сентябрь 2014г | критерии оценки |
| 1.6 | Обобщение и анализ результатов оценки степени готовности введения ФГОС ДО | ноябрь 2014г | Аналитическая справка, Решение коллегии УО |
| 1.7 | Разработка образцов нормативно-правовых документов, регламентирующих введение ФГОС ДОО | 2014-2016г.г. | образцы нормативно-правовых документов |
| 1.8 | Организация работы по проектированию основной образовательной программы дошкольного образования | январь2015г. | Проект основной образовательной программы дошкольного образования в каждом ДОУ |
| 1.9 | Организация работы по внесению изменений в программы развития ДОУ | апрель – август 2014г | программы развития ДОУ |
| 1.10 | Включение дошкольных образовательных учреждений в общероссийский мониторинг по введению ФГОС ДО, организация проведения данного мониторинга | По федеральному графику |  |
|  | Определение  из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. | в течение годапо мере публикации реестра примерных ООП ДО | Создание банка данных примерных образовательных программ, методической литературы, пособий и материалов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС |
|  | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими  введение ФГОС ДО. | 2014-2016г.г. | Доведение нормативных документов до сведения всех работников ДОО |
| **2. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО** |
| 2.1. | Разработка плана методической работы с кадрами, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | Октябрь2014г | План методической работы |
| 2.3. | Разработка и реализация муниципального плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования | август 2014 -2016г.г. | План-прогноз повышения квалификации к введению ФГОС ДО |
| 2.4. | Анализ выявленных кадровых потребностей и учет их при организации образовательного процесса и обеспечении методического сопровождения. | 2014 -2016г.г |  |
| 2.5. | Участие педагогов в городских методических мероприятиях по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования». | 2014 -2016г.г | Планы конференций, семинаров |
| 2.6. | Участие во всероссийских, региональных, конференций, семинаров, круглых столов по проблемам введения ФГОС ДО | В течении каждого года | Планы конференций, семинаров |
| 2.7. | Разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | 2014 - 2016 годы | Должностные инструкции |
| **3. Обеспечение финансово-экономических механизмов введения ФГОС ДО** |
| 3.1 | Апробация и внедрение моделей реализации "эффективного контракта" в дошкольных образовательных организациях дошкольного образования, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций | 2014 -2016г.г. | Модели реализации "эффективного контракта" в ДОО |
| 3.2 | Формирование муниципальных заданий для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию | 2014-2016 г.г. | Муниципальные задания для разных ДОО |
| 3.3 | Формирование перечня платных дополнительных услуг для предоставления дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования  | 2014-2016 г.г. | Постановления Администрации города Батайска об утверждении перечня платных дополнительных услуг |
| 3.4 | Разработка на основе федеральных методик показателей оценки эффективности деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | 2013 год | Показатели оценки эффективности деятельности муниципальных ДОО руководителей и основных категорий работников |
| 3.5 | Обеспечение оснащенности образовательного процесса и оборудования учебных помещений в соответствии с требованиями ФГОС | 2014-2016 г.г. | Анализ оснащенности образовательного процесса и оборудования учебных помещений на основе соответствия федеральным требованиям к образовательным учреждениям в части оснащенности |
| **4.Информационное и методическое сопровождение по вопросам введения ФГОС** |
| 4.1 | Публикации СМИ о ходе введения ФГОС ДО | 2014-2016 г.г. | Банк материалов |
| 4.2 | Создание раздела «Введение ФГОС ДО» на сайте Управления образования города Батайска и на сайтах дошкольных образовательных организаций. | август 2014 г | Страница на сайте |
| 4.3 | Размещение информации на сайте Управления образования и на сайтах дошкольных образовательных организаций. | 2014-2016 г.г. | Материалы по введению ФГОС ДО |
| 4.4. | Подготовка материалов к изданию методического сборника по результатам введения ФГОС ДО | апрель 2015гапрель 2016г | Банк материалов |

**Показатели**

**обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях**

**города Батайска**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** |
| 1. **1**
 | Удельный вес численности педагогических и руководящих работников образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, прошедших повышение квалификации в условиях введения ФГОС ДО | проценты | 60 | 20 | 20 |
| 1. **2**
 | Удовлетворенность населения качеством реализации программ дошкольного образования | проценты | 65 | 80 | 90 |
| 1. **3**
 | Удельный вес воспитанников образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников образовательных организаций. | проценты | 5 | 30 | 60 |
| 1. **4**
 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования субъекта Российской Федерации | проценты | 100 | 100 | 100 |

**Методика расчета показателей**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование показателя** | **Методика расчета** |
| 1. **1**
 | Удельный вес численности педагогических и руководящих работников образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, прошедших повышение квалификации в условиях введения ФГОС ДО | Количество педагогических и руководящих работников образовательных организаций, прошедших курсы повышения квалификации в календарном году (подтверждающий документ: удостоверение о прохождении курсов ПК) ***разделить*** на общую численность педагогических и руководящих работников в образовательных организациях области ***умножить на***100***(дата проведения мониторинга:31.12.)*** |
| 1. **2**
 | Удовлетворенность населения качеством реализации программ дошкольного образования | Проведение анкетирование родителей с целью выявления уровня удовлетворенности родителей качеством деятельности ДОО для ежегодного рейтинга образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования.***(дата проведения мониторинга: ноябрь-декабрь)*** |
| 1. **3**
 | Удельный вес воспитанников образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников образовательных организаций. | Количество воспитанников в группах с реализацией программ дошкольного образования, разработанных на основе ФГОС ДО и с учетом примерных ***разделить на*** общее количество воспитанников в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования ***умножить на***100***(дата проведения мониторинга: сентябрь)*** |
| 1. **4**
 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования субъекта Российской Федерации | Вычисление среднегодового значения по итогам ежемесячного мониторинга.***(дата проведения мониторинга: декабрь)*** |

Приложение № 2

к приказу Управления

образования г. Батайска

 № 31 от «20» января 2014г

**СПИСОК**

**участников рабочей группы по внедрению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях города Батайска.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | БерлимЛюдмила Ивановна | -начальник Управления образования |
| 2 | Акиньшина Юлия Викторовна | -заместитель начальника Управления образования |
| 3 | ДудниковаИрина Николаевна | -главный специалист Управления образования |
| 4 | Суббота Оксана Алексеевна | -ведущий специалист Управления образования |
| 5 | Караваева Наталья Владимировна | - юрист-консультУправления образования |
| 6 | ЧебыкинаНина Анатольевна | -заведующий МБДОУ №10 |
| 7 | ЧеревкоСветлана Георгиевна | -заведующий МБДОУ №121 |
| 8 | Бабаева Светлана Александровна | -заведующий МБДОУ №3 |
| 9 | Колосова Светлана Геннадьевна | - директор НОУ ОАО «РЖД» «Прогимназия №63» |
| 10 | Чередниченко Наталья Анатольевна | -индивидуальный предприниматель ИП Чередниченко |